附件1：

甘肃省高等学校特色专业

申  报  书

学 校 名 称     西北师范大学

专 业 名 称     地理信息科学

项 目 编 号

负  责  人          赵军

联 系 方 式     13919379708

学 校 归 属 部委院校□    地方院校

甘肃省教育厅  制

二○一五年四月

填 写 说 明

1.申报书的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。所在学校应严格审核，对所填内容的真实性负责。

2.表中空格不够时，可另附页，但页码要清楚。

3.封面中“项目编号”一栏暂不填写。

4.申报书限用A4纸张打印填报并装订成册。

一、简表

| 专业名称 | 地理信息科学 |  | 修业年限 |  | 四年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 学位授予 门类 |  | 理学 |  |  |
| 本专业设置时间 | 2001年 |  | 本专业累计毕业生数 |  | 362人 |  |  |
| 首届毕业生时间 | 2006年 |  | 本专业现有在校生数 |  | 145人 |  |  |
| 所在院系 |  |  | 地理与环境科学学院 |  |  |  |  |
| 学校近3年累计向本专业投入的建设经费(万元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 赵军 | 性 别 |  | 男 | 出生年月 |  | 1963.10 |
| 学 位 | 博士 | 学 历 |  | 研究生 | 所学专业 |  | 草业科学 |
| 毕业院校 | 甘肃农业大学 | 职 称 |  | 教授 | 职 务 |  | 院长 |
| 所在学校通讯地址 | 甘肃省兰州市安宁东路967号 |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 | 办公：0931-7970898 手机：13919379708 |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 | zhaojun@nwnu.edu.cn |  |  |  | 邮政编码 |  | 730070 |
| 学校情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在省市 | 甘肃省兰州市 |  |  |  |  | 学校财务部门 审核盖章 |  |
| 银行开户单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |

二、主要参与人员（限填10人）

| 姓名 | 学位 | 技术职称 | 承担工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南卓铜 | 博士 | 教授 | 科研 |
| 潘竟虎 | 博士 | 副教授 | 教学科研 |
| 李 净 | 博士 | 副教授 | 教学科研 |
| 党国锋 | 硕士 | 副教授 | 教学科研 |
| 姚晓军 | 博士 | 副教授 | 教学科研 |
| 李传华 | 博士 | 副教授 | 教学科研 |
| 张彦丽 | 博士 | 副教授 | 教学科研 |
| 张长城 | 学士 | 高级实验师 | 教学 |
| 武江民 | 硕士 | 讲师 | 教学科研 |
| 魏 伟 | 硕士 | 讲师 | 教学科研 |

三、参与共建单位（指校外单位）

| 单位 | 承担工作 |
| --- | --- |
| 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 共建“遥感与地理信息科学野外实习基地” |
| 甘肃省基础地理信息中心 | 共建“地理信息系统专业实习基地” |

四、建设目标

坚持科学发展观，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以育人为中心，以素质教育为主线，以更新观念为先导，以师资建设为保障，以学科建设为龙头，以教学改革为动力，努力探索适应教育和经济发展的人才培养模式，培养具有创新精神和实践能力、德智体全面发展的、适应基础教育以及区域经济、文化发展的应用型人才。 立足甘肃、服务西北、面向全国，紧紧抓住甘肃省及西北师范大学对重点学科强化建设的机遇，坚持“以服务地方经济社会发展为宗旨,以就业为导向”的办学思路，通过3-5年的努力，将本专业建设成为师资力量雄厚、实验条件一流、学生水平出众、专业特色明显的省级特色专业；成为我省遥感与地理信息技术应用型专业人才的培养基地、地理信息科学专业教学的示范中心、地理信息系统教学研究与改革实践的推广中心。推进地理信息科学专业建设与创新型人才培养紧密结合地方经济社会发展需要，为我省其它同类型高校地理信息科学专业建设和改革起到示范和带动作用，同时为我省师范类高校非师范本科专业创新性、应用型人才培养探索一种新的模式。 （1）优化人才培养方案，构建新的课程体系 本专业在建设期间，努力完善人才培养方案，通过构建适应教育和经济发展的课程体系，突出本专业的办学特色，始终把专业建设作为衡量专业办学水平的重要标志。从2013年开始，本专业紧紧围绕学校办学指导思想和社会发展及专业办学实际，经多次讨论制定出的教学计划和课程计划紧贴专业定位和培养目标要求，课程体系结构更加合理。按照教育部本科课程设置及“厚基础、宽口径”的培养目标要求，结合本专业建设特点，重点建设基础课程，培育精品课程，优化课程结构，并从三年级开始实行专业方向分组培养方案：遥感与地理信息技术、测绘科学及技术、GIS设计与开发、计算机应用。目前四个专业方向均具备开课所需的软硬件条件并已陆续开出相关课程。专业方向的分组进一步强化了学生的专业方向意识，努力培养学有专长和复合型应用人才。通过专业改造，一方面满足了不同学生学习的需要，做到因材施教，培养学有所专、学有所长的专业技术人才；另一方面又通过课程的交叉进一步拓宽、夯实学生的知识基础，增强学生的就业竞争力和社会适应能力。 （2）更新课程教学内容，突出时代特征，加强教材建设 围绕人才培养方案和培养目标，始终把狠抓教学质量，改革课程教学内容，提高课堂教学质量和学术水平作为教学工作的重点。通过开展教学研讨课、青年教师公开课和教研活动等多种形式教学活动，以及支持教师参加国内专业教学研讨会，或邀请国内外知名学者来校讲学等方式提升全系教师的教学水平。近年来，以紧跟学科前沿更新教学内容、引入新教法为抓手，使教学内容能够反映学科最新成果，使研究性学习和师生互动成为本科教学的主旋律，课堂教学气氛活跃，教学效果较好。 在不断改革课程教学内容的同时，还下大力气认真抓好专业课程建设，尤其是能体现专业特色的课程建设。目前已建成1门省级精品课程（《遥感技术基础》），2门校级精品课程（《地图学》和《遥感数字图像处理》），1门校级重点课程《土地利用规划》。此外，《地理信息系统》、《普通测量学》等课程正在准备申报校级精品课程。 在推进专业建设和课程建设的同时，积极主持或参与教材编写，现已出版《现代地图学教程》和《地理信息系统ArcGIS实习教程》2部教材，这些教材被国内高校相关专业普遍采用，反响良好。由本专业教师编写的《GIS二次开发实验》、《ERDAS IMAGINE上机指导》、《GPS测量原理与应用实习教程》与《地理野外综合实习指导书》等试用教材教学效果良好，受到学生好评。 （3）改革教师培养和使用方式，加强师资队伍建设。 加强师资队伍建设和提高师资队伍水平是保障专业建设特色的基础。以优化教师队伍知识结构、提高教师教学科研水平、强化专业办学特色为原则，鼓励教师攻读博士学位，目前已有多名教师在中国科学院大学、兰州大学、西北师范大学取得博士学位，1名教师正在职攻读博士学位。自2002年以来，引进高水平教授2名，6位教师晋升副教授，教师平均年龄为37岁，教师职称结构、学缘结构、学历结构更加合理。 同时，根据教学具体情况制定了青年教师培养规划，改变以往重使用、轻培养的教师培养模式。除安排教学经验丰富、教学质量高的教授轮流担任青年教师导师帮助青年教师尽快成长外，积极为青年教师提供机会赴国内知名高校进修或参加教学研讨会，目前已有2名教师在北京师范大学完成进修工作，2名教师在全国地理信息系统讲课比赛中获得优异名次。 （4）完善实践教学模式，强化专业技能培训 作为非师范专业，实践教学及学生专业技能培养始终是教学重中之重，把培养能够胜任社会岗位需求的人才作为检验教学效果的首要任务。几年来，通过一系列实践性、针对性极强的课堂教学和专业实习，特别是以全国大学生GIS应用技能大赛、ESRI杯中国大学生GIS软件开发竞赛、SuperMap杯全国高校GIS竞赛等影响力较大的大赛为切入点，积极邀请相关公司技术人员来校为学生讲课，成立GIS兴趣小组，建立第二课堂，加强学生实践动手能力和解决实际问题能力培养，并已取得明显效果，部分学生在国内大赛中屡获佳绩。通过加强校企合作，在相关单位和公司建立本科生实习基地，让学生对社会的需求有明确的了解，使其学习方向更加明确，学习积极性提高。同时，通过撰写实习调研论文和学年论文工作，使学生实践和理论知识有机结合起到了事半功倍的效果。这些实践教学方面的改革措施使学生在专业技能方面有了显著提高，专业特色更加鲜明和突出。 通过几年的专业改革和专业建设，本专业在人才培养模式、师资队伍建设、课程建设、制度建设和实践教学改革等方面都取得了长足进步，学生的专业知识和专业能力得到了很大提升，专业特色也进一步得到了体现。在竞争日益激烈的今天，只要不断提高人才培养的质量，抓好专业建设，突出专业特色和人才培养特色，就可能拥有更好的专业发展前景。我们也坚信，本专业的毕业生将会拥有更强的市场竞争力和社会适应力。

五、建设方案

依托地理学一级博士学位点和省级重点学科优势，稳定本科生规模，提高教学和培养质量；加强实验实习条件建设，提高学生实践能力和综合素养；继续加强校企、校所合作，提高学生职业技能和从业意识教育；积极争取测绘工程专业硕士授权点资格，通过专业硕士点建设，拉动本科地理信息科学专业教学改革，增强学生进一步发展的意识和信心。 （一）特色专业建设总体规划 根据学院办学定位和学科专业建设规划，设计具有应用性特色的地理信息科学人才培养方案；建设地理信息科学专业主干与专业方向两大课群；改革教学内容与方法；组织编写体现应用性特色的专业教材；建设适应应用型人才培养需要的教学团队；完善实践教学体系建设；完成校级和省级精品课建设任务；对校内其他专业建设起到示范，使本专业成为立足甘肃省、服务西北地区地理信息科学产业人才的培养基地。 （二）准确定位，特色鲜明，科学设计人才培养总体方案 立足甘肃，服务西北，以应用为导向，培养“上手快、后劲足、适应性强”的适应西北地区教育、文化和经济社会发展的地理信息科学专业基础教育应用型人才，制定总体人才培养方案，设计与之相适应相匹配的人才培养模式，实行开放式（校内外结合）、差异化（分专业方向）办学。 （三）强化课程合理设置，着力培养有特色的创新型专业人才 鉴于地理信息学科特点以及GIS专业人才的多层次、多方向培养目标，在课程设置中贯彻“理论课夯实基础、实验课强化能力、选修课拓宽口径”的课程设置原则。注重根据多学科融合的特点，科学、合理地安排教学计划，确保合理的课程布局。在地理类、GIS与遥感类、计算机类、GIS设计开发类四大课程板块上，达到课程的数量比例合理，在课程配置上符合知识渐进的教学规律。此外，在课程设置中设立有利于加强GIS与资源、环境、交通、土地、经济等众多应用领域密切结合的选修课程，并针对每一应用领域向学生推荐选修课程组合，使学生掌握较为系统的专业知识和实践能力。 （四）教学内容与教学方法改革 实施实验教材系列化建设。在选用教育部规定和推荐优秀教材的同时，精心构建GIS系列实验教材体系。针对目前国内实验教材匮乏的实际，组织力量编写GIS系列教材，按照科学、合理的教学大纲确定每种教材的编写内容，确保系列教材的科学性、系统性与可读性。 建设精品课程。在课程建设中，强化精品意识，特别是实现核心课程的突破，以点带面推进，打造系列成果。同时，在课程教学中积极推进双语教学实践，通过采取选用国外原版教材、教师用英语授课、学生课后使用英语完成作业等一系列措施，探索双语教学方法改革之路。 依托我院作为全国GIS应用水平考试组织单位，推行水平证书制度。依据人才培养目标定位，进一步改革教学内容和教学方法，把教师职业需求作为教学内容改革的重要根据，对原有理论教学内容进行适当的增删，将考证内容和要求分解到每一门课程的教学和考试中进行强化，把课程教学和实践教学、知识传授和能力培养相结合，继续推行“课程教学+考试培训”的教学模式，并加强课程建设和教学改革，将课程教学内容与专业资格考试内容有机融合，探索与专业培养目标相适应相匹配的教学方法和教学内容。 （五）师资队伍建设 建立遥感与地理信息、地图学与测绘三个教研室，采取“内部培养”和“外部引进”结合的方式，加大专业教师队伍的建设力度。鼓励在职教师攻读博士学位，遴选优秀中青年教师参加学校组织的国外访学和国内进修，充分利用学校的引进人才政策，引进高层次人才和建设急需的短缺人才。 以课程建设和教材编写为载体培养青年教师，组织团队教师参与特色教材的编写，并申报教育教学类相关课题，集中形成一批教学、科研成果，整体提升师资队伍教学科研水平。 （六）实践教学体系建设 建立“课堂教学→实训操作→培训考证→实习基地实践→就业”的实践能力培养模式，在实施过程中，坚持按照理论教学与实践实训相结合、课内学习与课外学习相结合、校内学习与校外实践相结合，四年不断线、集中为主、分散为辅的原则，强化学生的实践能力培养。增加实践教学学时，使实践教学环节占教学计划总学时的30%。丰富实践教学形式和内容，增强学生的从教能力、教学研究能力、教学管理能力及社会适应能力。加强实验室建设，实验实训开出率达到100%。在现有见习实习基地中，重点建设4家专业对口、管理规范、合作良好的固定实践教学基地。 （七）科研反哺教学，推动科研、教学团队共同发展 依据“高校学科建设的根本目的是提高教学质量，教学改革是学科建设的一项核心工作”的学科建设指导思想，依托地理学一级学科博士点和国家各类基金项目科研优势，实现科研反哺教学的战略。实践“科研思路反哺教学理念、科研实践反哺课程教学、科研成果反哺教材建设、科研基地反哺教学基地、科研学术活动反哺本科教学活动、科研实验反哺教学实验”的教学改革。 （八）搭建三个平台，培养学生四大能力，促进学生的全面发展。 搭建课堂教学、校内实训和校外实践教学基地三个学习平台，按照理论教学与实践实训相结合、课内学习与课外学习相结合、校内学习与校外实践相结合的人才培养思路，将综合素质与能力培养纳入课程体系并分解融入课堂和实践教学，设置素质拓展与实践创新模块学分（4个学分），全面培养学生的从业技能、科学研究、科研管理、适应社会四大能力，最终实现德、智、体、能、美的全面发展。

六、进度安排

（一）完成地理信息科学特色专业应用型人才培养方案与培养模式总体设计、特色专业建设总体设计 时间：2015年5—9月 负责人：赵军 党国锋 内容： （1）总体设计人才培养模式，不断完善地理信息科学特色专业人才培养方案。 （2）制定人才培养方案分项实施方案和切实可行的相关管理规定。 （二）完善地理信息科学课程结构，构建“整合—连贯式”课程体系 时间：2015年6月—2016年6月 负责人：赵 军 张长城 潘竟虎 姚晓军 李传华 李 净 张彦丽 武江民 魏 伟 内容： （1）定期更新省级精品课程《遥感技术基础》。 （2）校级精品课程《地图学》申报为省级精品课程。 （3）完善地理信息科学课程结构，构建“整合-连贯式”课程体系。 （三）建设专业特色教材，改革教学内容和教学方法 时间：2015年6月—2016年6月 负责人：党国锋 潘竟虎 姚晓军 内容：完善地理信息科学专业地理信息系统与遥感方向课程的建设，对教学大纲，教学内容等全方位进行创新性改革。 （四）建设以学科带头人和骨干教师为主体、以GIS与遥感研究和实践为特色的教学团队。 时间：2016年6月—2017年12月 负责人：赵 军 张长城 内容： （1）引进或培养相关学科博士2-4人，晋升教授、副教授2-3人。 （2）申报省级地理信息科学教学团队。 （五）构建新型教育实习模式，完善实习基地建设 时间：2015年6月—2018年12月 负责人：赵 军 李传华 内容：建立“课堂教学→实习操作→培训考证→实习基地实践→就业”的能力培养模式，构建全程系统、一体互动、多元弹性，以自主专业发展能力为核心的教育实习模式。 （六）教材编写与出版 时间：2016年9月—2018年12月 负责人：赵 军 姚晓军 李传华 刘 喆 内容：完成专业主干和专业必修课教材《地图学》、《GIS设计开发》编写与出版。 （七）人才培养方案总结与改进 时间：2017年6月—2018年12月 负责人：赵 军 党国锋 内容：对人才培养方案实施情况作阶段性小结，结合方案目标检查进展状况，根据实际情况进行调整和改进。

七、预期成果（含主要成果和特色）

（一）完善应用型人才培养方案和人才培养模式 形成满足甘肃省经济社会和GIS产业发展对地理信息科学专业应用型人才需求的人才培养方案和人才培养模式。 （二）建设并出版一批特色教材 在四年建设期，编写特色教材2部，并交付科学出版社或省级出版社出版。 （四）教学内容与教学方法改革 对地理信息科学专业主干课和专业方向课的教学大纲、教学内容等方面进行全方位的改革，制定出相关教学管理文件。 （五）建成一支特色鲜明的教学团队 建设一支爱岗敬业，业务能力强、学术造诣高、结构优化的教学团队；引进、培养相关学科博士3-4人，晋升教授2名、副教授3名。团队教师撰写发表教改论文5篇以上。 （六）构建“课堂教学→实习操作→培训考证→实习基地实践→就业”的实践教学体系 形成显著提高人才培养质量的理论教学与实践教学相结合、课内与课外教学相结合、校内学习与校外实践相结合的实践教学体系；完善“全程系统、一体互动、多元弹性，以自主专业发展能力为核心”的教育实习模式；加强实验室建设，实验实训开出率达到100%；建设4个固定的教学实习基地，专业实习集中安排的学生达到90%。 （七）制订一系列理论教学与实践教学流程各环节的规章制度和规程规范，形成高效的教学质量保障体系 形成一系列教学质量管理、科研项目管理、师资培养管理、学生学习管理的制度文件。形成一支由系学术委员会、教学督导、教学管理职能部门、学院分管领导构成的教学质量监控队伍，采取学生评课、座谈会、问卷调查等多种形式收集学生、家长和用人单位的意见和建议，改进人才培养中存在问题，不断提高教学质量。 （八）建成社会评价好、用人单位满意率高的特色专业 学生毕业证、学位证取得率98%以上，年终就业签约率达到90%以上，考研上线率达到40%，实习单位和用人单位意见反馈优秀率达到80%。

八、学校支持与保障

（一）、学校以每年不少于10万元的经费支持地理信息科学专业建设，并重点麟选优秀师资进行非专业课的配套教学。突出人才培养定位，探索非师范人才培养模式。 （二）、在资源配置方面，投入不少于300万元的经费，建设地理信息系统、遥感、测量实验室。以正常经费开支，补充满足本科教学需求的图书资料。 （三）、师资队伍建设方面，加大对在校教师的培养力度，优先安排教师参加各类培训，改善教师的学历、职称结构，提高教师教学、科研的能力。引进高学历、高层次人才提升教师队伍的整体素质。逐步形成以地理信息系统、遥感和测绘等学科为主的优秀教师团队。 （四）、在学校重点学科、重点课程和特色专业建设等方面给予相对的倾斜，保证专业、学科、课程的建设水平。 （五）、在校管科研、职称评定等方面给予适当的倾斜。 （六）、加大教材建设力度，设立专项教材建设基金，遴选有条件的课程重点建设特色教材。并同时加强课程教学内容的改革，使之既符合学科特点，又凸显教学内容的时代性和先进性。 （七）、加强教师交流和校际交流，开展各类专业研讨和学术活动，促进教师学科思想、教育观念和科研水平的提升。 （八）、加强对该专业建设的指导、检查和评估。引导专业发展进入适应本科学校建设的快车道。 （九）、借鉴和总结本专业的经验，开展人才培养模式和教育科研，逐步形成有我校特色的专业办学路子和人才培养新模式。 （十）、若该专业批准为特色专业，我校按不低于1：1的建设经费配套。

九、经费预算

| 序 号 | 支出科目 (含配套经费) | 金额 (万元) | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ArcGIS软件购买 | 80 | GIS实验室建设 |
| 2 | 全站仪 | 100 | 普通测量实验室建设 |
| 3 | GPS接收机 | 120 | GPS测量实验室建设 |
| 4 | 水准仪 | 8 | 普通测量实验室建设 |
| 5 | 经纬仪 | 3 | 普通测量实验室建设 |
| 6 | 重力测量仪 | 10 | 重力测量实验室建设 |
| 7 | 全数字解析仪 | 80 | 摄影测量实验室建设 |
| 9 | ENVI软件 | 40 | 遥感实验室建设 |
| 10 | 激光扫描全站仪 | 80 | 三维建模实验室建设 |
| 11 | 大幅面扫描仪 | 30 | 地图学实验室建设 |
| 12 | 光谱仪 | 10 | 遥感实验室建设 |
| 合 计 |  | 561 |  |
| 经费自筹项目的经费来源 |  |  |  |

十、学校学术委员会审核意见

（盖 章） 主任签字： 年 月 日

十一、学校审核意见

（盖 章） 学校领导签字： 年 月 日