## 2017年要点台账0217
2017年本科教学工作安排表
序号 | 工作时间 |  | 工作任务 | 序号 | 工作时间 |  | 工作任务
| 日期 | 周次 |  |  | 日期 | 周次
2017年2月本科教学工作 |  |  |  | 16 | 3月6-10日 | 第3周 | 2017年春季学期新疆实习支教动师生分批次出发
1 | 2月16-17日 |  | 开学前准备工作 | 17 | 3月6-10日 | 第3周 | 2016年省级、国家级学科专业竞赛获奖学生表彰
2 | 2017-02-18 | 开学注册 | 2017年春季学期本科教学工作安排会 | 18 | 3月6-31日 | 第3-6周 | 2017届毕业生图像信息及基本信息校对
3 | 2月18-19日 | 开学注册 | 2017年春季学期本科开学报到注册 | 19 | 3月6-17日 | 第3-4周 | 2017年上半年大学外语四六级考试报名
4 | 2月18-24日 | 第1周 | 学前教育本科专业学生赴甘南藏族自治州支教工作动员、培训会 | 20 | 2017-03-08 | 第3周 | 2017年春季学期尔雅网络通识教育课程指导教师遴选培训
5 | 2月18-28日 | 第1-2周 | 2016年秋季学期成绩的网上提交、报送和清理 | 21 | 3月14-18日 | 第4周 | 2016年本科教学经费统计分析
6 | 2月18-28日 | 第1-2周 | 下发相关学院上报大类招生专业分流通知 | 22 | 3月18-19日 | 第4周 | 2017年春季学期师范生教师专业能力训练启动会及导训员培训会
7 | 2月18日-3月3日 | 第1-2周 | 新疆实习支教工作安排暨动员会，教师教育类课程补课 | 23 | 3月20-31日 | 第5-6周 | 各相关学院上报2017届毕业生教师资格证办理负责人及工作人员
8 | 2月20-24日 | 第1周 | 开学初教学检查 | 24 | 3月20-31日 | 第5-6周 | 赴庆阳、天水等地建立实习基地
9 | 2月20-24日 | 第1周 | 师范生微格教学培训安排 | 2017年4月本科教学工作
10 | 2月20-3月3日 | 第1-2周 | 2017年春季学期学生改、补、退选课程工作 | 25 | 4月1-30日 | 第6-11周 | 2017届毕业生录取资料查验，数据库完善
11 | 2月27日-3月3日 | 第2周 | 赴双联点宕昌县理川小学支教学生出发 | 26 | 4月1-30日 | 第6-11周 | 2017届毕业生教师资格证办理申请、网报等工作
2017年3月本科教学工作 |  |  |  | 27 | 2017-04-06 | 第7周 | 2017年教学观摩活动启动会
12 | 3月1-10日 | 第2-3周 | 组织2016年秋季学期开学初补缓考工作 | 28 | 4-5月 | 第7-11周 | 2017年学校教学观摩月活动
13 | 3月1-10日 | 第2-3周 | 相关学院上报大类招生专业分流工作 | 29 | 4月5-30日 | 第7-11周 | 2017年秋季学期公共课程的编排工作
14 | 3月6-10日 | 第3周 | 下发2017精品资源共享课、双语教学示范课程、教学团队、教学名师、特色专业、参与式研讨课程、课程设计项目申报通知 | 30 | 4月8-9日 | 第7周 | 2017年春季学期普通话测试工作
15 | 3月6-10日 | 第3周 | 第四届青年教师教学技能大赛启动 | 31 | 2017-04-09 | 第7周 | 2017年全国大学生英语竞赛
32 | 4月10-14日 | 第8周 | 第四届青年教师教学比赛决赛 | 50 | 2016-05-09 | 第14周 | 2017年省级教学团队申报评审会
33 | 4月10-21日 | 第8-9周 | 2016年秋季学期期末考试试卷展评及试卷质量抽样分析工作 | 51 | 2017-05-09 | 第19周 | 2017年甘肃省高等学校教学成果奖申报推荐评审会
34 | 4月17-30日 | 第9-11周 | 学院上报2016级学生第二次转专业计划 | 52 | 5月10-12日 | 第12周 | 2017年学校运动会
35 | 4月24-28日 | 第10周 | 2017届毕业生论文抽检 | 53 | 5月15-19日 | 第13周 | 学校学前教育本科专业甘南藏区实习支教中期检查
36 | 4月24-28日 | 第10周 | 本科生学籍异动及违纪学生处理工作 | 54 | 5月15-27日 | 第13-14周 | 2017年春季学期课程满意度测评及学生评教工作
37 | 4月24日-5月5日 | 第10-11周 | 进行学期平均学分清理、下发学生退学警告文件，做好学分预警及学业帮扶工作 | 55 | 2016-05-16 | 第14周 | 2017年校级、省级精品资源共享课评审推荐会
38 | 4月24-30日 | 第10-11周 | 学期平均学分清理 | 56 | 5月16-18日 | 第13周 | 2013级学生第八学期课程考核工作
39 | 2017-04-25 | 第10周 | 2017年省级特色专业推荐评审会 | 57 | 5月20-21日 | 第13周 | 2017年上半年全国大学外语四六级口语考试
40 | 2017-04-25 | 第10周 | 2017年校级教学名师申报评审暨省级教学名师推荐评审会 | 58 | 5月22-27日 | 第14周 | 2017年校级数学建模竞赛组织
2017年5月本科教学工作 |  |  |  | 59 | 5月22-26日 | 第14周 | 2017年秋季学期学校平台通识教育课程开课审查
41 | 5月1-5日 | 第11周 | 下发学生退学警告文件，做好学分预警及学业帮扶工作 | 60 | 2017-05-22 | 第13周 | 2017年春季学期本科教学工作推进会
42 | 5月1-12日 | 第11-12周 | 2017年秋季学期专业课程的编排工作 | 61 | 2016-05-23 | 第14周 | 2017届辅修毕业生审核、证书制作发放
43 | 5月1-27日 | 第11-14周 | 2017届毕业生数据审核并上报教育厅 | 2017年6月本科教学工作
44 | 5月1-31日 | 第11-15周 | 2017届毕业生教师资格证办理体检、现场确认等工作 | 62 | 6月1-16日 | 第15-17周 | 2017届毕业生证书打印发放、学历即时电子注册工作
45 | 5月1-31日 | 第11-15周 | 2016级学生第二次转专业工作通知下发，并公布转专业计划，学生报名，学院汇总 | 63 | 6月1-16日 | 第15-17周 | 2017届毕业生教师资格证办理资格审查、证书打印发放等工作
46 | 5月2-5日 | 第11周 | 2017年上半年教学管理制度宣传咨询暨学生接待日活动 | 64 | 6月1-30日 | 第15-19周 | 2016级学生第二次转专业学校汇总审核，相关学院出题，学校组织笔试及面试，各相关学院上报考核结果
47 | 5月2-8日 | 第11-12周 | “五一”假期后教学检查 | 65 | 6月5-9日 | 第16周 | 2017年春季学期新疆实习支教中期检查
48 | 5月2-27日 | 第11-14周 | 第四届西北地区高校师范生教学技能大赛参赛学生选拔与培训 | 66 | 6月10-11日 | 第16周 | 第四届青年教师教学技能大赛决赛
49 | 5月2-31日 | 第11-15周 | 甘肃省大学生电子设计竞赛 | 67 | 6月12-16日 | 第16周 | 2017年上半年学生评教工作
68 | 2017-06-14 | 第17周 | 2017年上半年全国大学外语四六级考试领导小组会 | 85 | 8月7-18日 | 开学前 | 2017级新生数据整理、分班及相关名单、报到单打印等工作
69 | 2017-06-17 | 第17周 | 2017年上半年全国大学外语四六级考试 | 86 | 8月14日-9月1日 | 开学前-第2周 | 2017级新生课程编排及调整工作
70 | 6月19-23日 | 第18周 | 2017年春季学期新疆实习支教、甘南藏族实习支教和宕昌支教返校 | 87 | 8月14日-9月8日 | 开学前-第3周 | 2017级新生转专业工作
71 | 2017-06-24 | 第17周 | 高水平通识教育类课程建设研讨会 | 88 | 8月14-21日 | 开学前1周 | 2017级新生导报制作
72 | 2016-06-27 | 第19周 | 拔尖创新人才培养模式改革云亭班卓越班总结工作 | 89 | 8月19-31日 | 第1-2周 | 2017年春季学期成绩的网上提交、报送和清理
73 | 2016-06-27 | 第19周 | 2017年上半年本科教学工作总结暨期末考试考风考纪动员会 | 90 | 8月19-20日 | 开学报到注册 | 2017年秋季学期本科开学报到注册
74 | 6月28-30日 | 第19周 | 2017年春季学期期末公共课考试 | 91 | 2017-08-20 | 开学注册 | 2017年秋季学期本科教学工作安排会
2017年7月-暑假本科教学工作 |  |  |  | 92 | 8月20-31日 | 第1-2周 | 赴新疆实习支教学生出发前工作安排暨动员会，教师教育类课程补课
75 | 7月1-7日 | 第19-20周 | 公布2016级学生第二次转专业预录名单 | 93 | 8月21-25日 | 第1周 | 开学初教学检查工作
76 | 7月2-7日 | 第20周 | 2018年春季学期期末各学院专业课考试 | 94 | 8月21-31日 | 第1－2周 | 2017年秋季学期课程改选、补选及退选工作
77 | 2016-07-05 | 第20周 | 2016年新专业申报答辩评审会 | 95 | 8月22-23日 | 第1周 | 2017级新生入学报到工作
78 | 2016-07-05 | 第20周 | 新入职青年教师一年导师制落实情况总结工作 | 96 | 2017-08-24 | 第1-3周 | 2017年秋季学期副修教育学生报名、录取和选课工作
79 | 7月11日-8月2日 | 暑假 | 2017年全国大学生数学建模学生集中培训 | 97 | 8月28-9月1日 | 第2周 | 赴双联点宕昌县理川小学支教学生出发
80 | 8月5-20日 | 暑假 | 甘肃省大学生电子设计竞赛组织工作 | 2017年9月本科教学工作
81 | 2月18日-7月7日 | 全学期 | 2017版人才培养方案修订工作 | 98 | 2017-09-01 | 第2周 | 2017年秋季学期非师范类学生选修师范类课程工作
82 | 2月18日-7月7日 | 全学期 | 对外交流学生的申请、选拔、组织、管理、学分兑换等工作 | 99 | 9月1-8日 | 第2-3周 | 2017年春季学期开学初补缓考
83 | 2月18日-7月7日 | 全学期 | 综合教务管理系统的日常维护、优化及完善改造工作 | 100 | 9月2-3日 | 第2周 | 第58届联合编队教育实习培训动员会
84 | 2月18日-7月7日 | 全学期 | 大学生体质健康测试工作 | 101 | 9月4-8日 | 第3周 | 2017年全国大学生数学建模竞赛
2017年8月本科教学工作 |  |  |  | 102 | 9月4-8日 | 第3周 | 第58届联合编队教育实习师生分批次出发
103 | 9月4-8日 | 第3周 | 新疆实习支教师生分批次出发 | 122 | 10月23-27日 | 第10周 | 本科生学籍异动及违纪学生处理工作
104 | 9月4-30日 | 第3-6周 | 人事处津贴核算及2017年学校年报中相关数据统计工作 | 123 | 10月23-27日 | 第10周 | 第58届专业实习检查
105 | 9月11-15日 | 第4周 | 2018届毕业论文（设计)开题报告抽检安排 | 124 | 10月23-31日 | 第10-11周 | 学期平均学分清理
106 | 9月11-15日 | 第4周 | 2017级新生教学检查工作 | 125 | 2017-10-24 | 第10周 | 2017年校级课程设计立项评审会
107 | 2017-09-12 | 第4周 | 2017年秋季学期尔雅网络通识教育课程指导教师遴选培训 | 2017年11月本科教学工作
108 | 9月18-30日 | 第5-6周 | 第58届联合编队教育实习中期检查 | 126 | 11月1-3日 | 第11周 | 下发学生退学警告文件，做好学分预警及学业帮扶工作
109 | 9月23-24日 | 第5周 | 2017年秋季学期师范生教师专业能力训练启动会及导训员培训会 | 127 | 11月1-10日 | 第11-12周 | 相关纸质文档归档工作
2017年10月本科教学工作 |  |  |  | 128 | 11月1-17日 | 第11-13周 | 2018年春季学期专业课程的编排工作
110 | 10月8-11月15日 | 第7-13周 | 2017年全国高校基本教学状态数据采集填报 | 129 | 11月6-24日 | 第12-14周 | 2018届师范类毕业生教学大赛启动及院级初赛
111 | 10月9-13日 | 第8周 | “十一”假期后教学检查 | 130 | 11月6-30日 | 第12周 | 2017年“东芝杯”理科师范生教学技能创新大赛、全国师范院校师范生教学技能大赛参赛学生选拔与培训
112 | 10月9-13日 | 第8周 | 第58届联合编队教育实习中期检查 | 131 | 2017-11-07 | 第12周 | 2017年秋季学期本科教学工作推进会
113 | 10月9-27日 | 第8-10周 | 第58届联合编队教育实习中期检查 | 132 | 11月11-12日；18-19日；25-26日 | 第12-15周 | 2017年秋季学期普通话测试工作
114 | 10月9-31日 | 第8-11周 | 2018年春季学期公共课程的编排工作 | 133 | 11月13-24日 | 第13-14周 | 2018届毕业生的图像信息采集工作
115 | 10月10-14日 | 第8周 | 2017年下半年教学管理制度宣传咨询暨学生接待活动 | 134 | 11月18-19日 | 第13周 | 2017年下半年四六级口语考试
116 | 2017-10-10 | 第8周 | 2017年校级双语示范课程立项评审会 | 135 | 11月20-24日 | 第14周 | 2017年秋季学期新疆实习支教中期检查
117 | 10月16-27日 | 第9-10周 | 2017年春季学期期末考试试卷展评及试卷质量抽样分析工作 | 136 | 11月24-25日 | 第14周 | 2018届师范类毕业生教学大赛校级复赛
118 | 10月16-31日 | 第9-11周 | 相关电子数据归档工作 | 137 | 11月27日-12月1日 | 第16周 | 2017年秋季学期课程满意度测评及学生评教工作
119 | 2017-10-17 | 第9周 | 2017年校级参与式研讨课评审会 | 138 | 2017-11-30 | 第11周 | 2016-2017年度西北师范大学本科教学质量报告发布
120 | 2017-10-21 | 第9周 | 2017年秋季学期通识教育类课程征集 | 2017年12月-2018年1月本科教学工作
139 | 2017-12-02 | 第15周 | 2018届师范类毕业生教学大赛校级决赛 | 153 |  | 全年度 | 加强学校平台“五个能力”通识教育课程建设
140 | 12月11-15日 | 第17周 | 2017年校级学科专业竞赛获奖学生表彰 | 154 |  | 全年度 | 学科专业竞赛的精心组织，优势专业竞赛学生成绩的提升
141 | 2017-12-16 | 第17周 | 2017年下半年大学外语四六级考试 | 155 |  | 全年度 | 重申课堂教学规范、严肃课堂教学纪律，学生满意度评价
142 | 12月25-29日 | 第17周 | 58届教育实习总结表彰 | 156 |  | 全年度 | 审核评估相关工作、甘肃省英语专业专业评估相关工作
143 | 12月25-29日 | 第19周 | 2017年秋季学期新疆实习支教、宕昌支教师生返校 | 157 |  | 全年度 | 西北师范大学教学突出贡献奖评选
144 | 2017-12-22 | 第18周 | 2017年下半年本科教学工作总结及期末考试考风考纪动员会 | 158 |  | 全年度 | 全面推进本科生创新能力提升计划
145 | 12月26-30日 | 第19周 | 2017年秋季学期新疆实习支教、宕昌理川小学支教返校 | 159 |  | 全年度 | “安宁五校联盟”联合实践活动
146 | 2018年1月3-5日 | 第20周 | 2017年秋季学期公共课考试
147 | 2018年1月8-12日 | 第21周 | 2017年秋季学期期末考试各学院专业课考试
148 | 8月19日-2018年1月12日 | 全学期 | 综合教务管理系统的日常维护、优化及完善改造工作
149 | 8月19日-2018年1月12日 | 全学期 | 大学生体质健康测试工作
2017年全年度工作
150 |  | 全年度 | 推进教学信息化改革创新，引进使用毕博信息化教学、学习、管理和服务综合平台，引导本科教学改革课程课程建设项目上信息化教学平台，发挥各类资源课程效果
151 |  | 全年度 | 全面实施卓越教师培养计划，深入推进《语数外卓越中学教师培养改革》和《西部幼教精英培养计划》2个教育部卓越教师项目、教师教育（含本科生、教育硕士）教学案例库建设相关工作
152 |  | 全年度 | 师范生教师专业能力培养与训练计划加强与提升